Phần 1 - Phân tích & Đánh giá Báo cáo Tiến độ

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (So với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục dọc (trục Y) bắt đầu ở mốc 40 điểm (Story Points) vào Ngày 0 và giảm dần qua các ngày. | Trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại (tính bằng Story Points), không phải số giờ làm việc đã sử dụng. |
| N2 | Đúng | Tổng khối lượng là 40 Story Points (SP) cho 10 ngày. Giảm đều: 40/10=4 SP/ngày. Điểm mốc Ngày 10 trên đường lý tưởng là 0 SP. | Đường lý tưởng giảm đều đúng 4 SP/ngày và chạm 0 ở Ngày 10. |
| N3 | Sai | Từ Ngày 2 đến Ngày 5, khối lượng còn lại giữ nguyên ở mức 36 SP (không hoàn thành thêm Story Point nào). | Đường đi ngang thể hiện tiến độ đang bị nghẽn/bị chặn (block) hoặc không có User Story nào hoàn thành (Done), không phải làm việc ổn định. |
| N4 | Sai | Ví dụ tại Ngày 5: Đường lý tưởng cần còn lại 40-5×4=20 SP, nhưng thực tế còn tới 36 SP (đường thực tế nằm phía trên đường lý tưởng). Cuối Sprint (Ngày 10) còn tồn 20 SP (chỉ đạt 50% kế hoạch). | Suốt từ Ngày 2 đến Ngày 10, đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng, chứng tỏ đội đang trễ lịch trình nghiêm trọng. |

Phần 2 - Vá lỗi & Hành động Khắc phục của Scrum Master

- Xử lý hiện tượng đường thực tế đi ngang từ Ngày 2 đến Ngày 5 (Nghẽn tiến độ):

  - Hành động: Scrum Master (SM) chủ trì họp ngay tại Daily Scrum để tìm nguyên nhân gốc rễ (nghẽn kỹ thuật, nghẽn nghiệp vụ, hoặc dependency), phối hợp giải phóng vướng mắc (impediments) hoặc hỗ trợ phân bổ lại nguồn lực.

  - Trách nhiệm & Thời điểm: SM chịu trách nhiệm chính; thực hiện ngay trong các buổi Daily Scrum từ Ngày 3 đến Ngày 5.

- Xử lý hiện tượng trễ tiến độ kéo dài và nguy cơ không hoàn thành mục tiêu Sprint (Tồn 20 SP cuối Sprint):

  - Hành động: SM trao đổi với Product Owner (PO) và Development Team để đánh giá lại khả năng đáp ứng Sprint Goal, tái thương lượng hạ phạm vi (de-scope) các Story chưa hoàn thành, đồng thời phân tích nguyên nhân để cải tiến quy trình làm việc.

  - Trách nhiệm & Thời điểm: PO và Dev Team thống nhất thương lượng phạm vi giữa Sprint (khoảng Ngày 5–6); SM làm rõ bài học kinh nghiệm tại buổi Sprint Retrospective ngay sau khi Sprint 1 kết thúc.